## Sheet1
阶段 | 模块 | 完成度 | 预计完成日期 | 负责人 | 完成情况
第一期 | 资源打包 | 已完成 |  | 王尔实
| 资源热更 | 已完成 | 2018-08-17 | 王尔实 | 包括远程打包已经调试通过
| UGUI导出工具 | 30% |  | 王小昊
| ILRuntime代码热更 | 80% | 2018-08-24 | 黄盼民 | window已经完成，还需android、ios测试
| 数据打表工具 | 100% | 2018-08-17 | 黄盼民
| DB代码自动生成 | 100% | 2018-08-24 | 黄盼民
| UI底层框架 | 100% | 2018-08-31 | 王尔实 | 已经同热更对接
| UI控件 | 60% |  | 王小昊 | 目前已经完成了button,checkbox,imageslot
| 发布流程跑通 | 已完成 | 2018-08-24 | 王尔实
| 场景管理模块 | 已完成 | 2018-08-17 | 王尔实
| 平台网站功能调试搭建 | 40% | 2018-08-31 | 卓超岭 | 先实现简单功能替换Jenkins（已经完成）
| DB相关(网站后台数据库) | 已完成 |  | 卓超岭 | 每一项的架子已经有了，还需要细化。
| 发布相关 | 60% |  | 卓超岭
| 构建历史记录显示 | 已完成 |  | 卓超岭
| 登录流程，控制权限 | 100% |  | 卓超岭
| 管理员界面 | 80% |  | 卓超岭
| 项目信息显示 | 50% |  | 卓超岭
| wwise集成 | 已完成 | 2018-08-24 | 王小昊
| 语音表情系统 | 已完成 | 2018-08-31 | 王小昊
第二期 | 资源管理 | 50% |  | 王尔实
| Android系统的dll热更 |  |  | 王尔实
| 网络通讯框架 | 50% |  | 黄盼民
| 网络通讯代码自动生成工具 | 100% |  | 黄盼民
| xml协议工具 | 已完成 |  | 黄盼民
ProtoBuf在ILRuntime上的适配调试
UI通用容器
SDK对接框架